## Backlog Projeto Ceres Diagnósti
Épico | Task | Sprint | Prioridade | Descrição Detalhada
Engenharia de Conhecimento | Mapeamento Técnico Profundo (Embrapa) | Sprint 1 | Crítica | Catalogar sintomas, pragas e doenças do tomateiro baseando-se em manuais técnicos da Embrapa.
Motor de Inferência | Modelagem de Árvore de Decisão no Django | Sprint 1 | Alta | Desenvolver a estrutura de grafos/nós no banco de dados para suportar a lógica determinística.
Motor de Inferência | Desenvolvimento do Motor de Busca de Diagnóstico (DRF) | Sprint 1 | Alta | Criar API que processa as respostas do produtor e define o próximo passo da triagem.
Motor de Inferência | Testes de Cobertura Lógica | Sprint 1 | Média | Validar todos os caminhos possíveis da árvore de decisão via testes automatizados.
Experiência do Usuário (UX) | Design System Agrícola (Mobile First) | Sprint 2 | Alta | Criar interface visual de alta fidelidade com foco em ícones e fotos para evitar digitação no campo.
Experiência do Usuário (UX) | Fluxo de Triagem Visual em Flutter | Sprint 2 | Alta | Implementar a navegação dinâmica entre sintomas e diagnósticos no app móvel.
Experiência do Usuário (UX) | Integração com Câmera para Registro | Sprint 2 | Média | Funcionalidade para anexar fotos reais do problema à triagem realizada.
Arquitetura & Resiliência | Persistência Offline com Drift | Sprint 3 | Alta | Garantir que o diagnóstico funcione sem internet diretamente na lavoura.
Arquitetura & Resiliência | Módulo de Sincronização Inteligente | Sprint 3 | Alta | Desenvolver a lógica de upload de dados coletados offline para o servidor Django quando houver conexão.
Arquitetura & Resiliência | Autenticação e Segurança (JWT) | Sprint 3 | Média | Refinar o controle de acesso e proteção dos dados dos produtores.
Gestão de Cultivos | Histórico de Diagnósticos Georreferenciados | Sprint 4 | Média | Implementar mapa simples e lista de triagens anteriores para controle do produtor.
Gestão de Cultivos | Módulo de Recomendação de Manejo | Sprint 4 | Alta | Gerar orientações técnicas automáticas pós-diagnóstico baseadas no estágio da planta.
Gestão de Cultivos | Sistema de Multi-tenant para Associações | Sprint 4 | Média | Estruturar o sistema para suportar diferentes grupos ou cooperativas de produtores.
Ecossistema & Comunidade | Documentação Técnica para Open Source | Sprint 5 | Média | Finalizar Wiki do projeto e guias de contribuição para desenvolvedores externos.
Ecossistema & Comunidade | Infraestrutura de CI/CD e Monitoramento | Sprint 5 | Média | Configurar observabilidade e pipelines de deploy automatizados.
Ecossistema & Comunidade | Geração de Relatórios Técnicos (PDF/CSV) | Sprint 5 | Baixa | Exportação de dados para consulta por agrônomos externos.
Validação & Artigo | Testes de Campo com Produtores de Sorriso | Sprint 6 | Alta | Validar a usabilidade e precisão do sistema diretamente com o público-alvo.
Validação & Artigo | Finalização do Artigo Científico | Sprint 6 | Alta | Consolidar resultados e metodologias no documento técnico para publicação.
Validação & Artigo | Publicação da Versão 1.0 (Stable) | Sprint 6 | Média | Lançamento oficial da ferramenta nas lojas e repositórios.