## Produto
Backlog do Produto — Ceres Diagnóstico v2 ¦ IFMT Cuiaba ¦ Namem Rachid Jaudy Neto
Sprint | Épico | Tarefa | Prioridade | Status | Camada | Critério de Aceite | Notas
Sprint 0 — Motor de Diagnóstico ✅ CONCLUÍDA
Sprint 0 | Engenharia de Conhecimento | Mapeamento Técnico Profundo (Embrapa) — 10 doenças | Crítica | ✅ Concluído | Backend | Sintomas e recomendações Embrapa catalogados
Sprint 0 | Motor de Inferência | Modelagem de Árvore de Decisão (Pergunta, Opcao, Diagnostico) | Alta | ✅ Concluído | Backend | Models criados e migrados no PostgreSQL
Sprint 0 | Motor de Inferência | API REST: /iniciar/ e /responder/ com navegação na árvore | Alta | ✅ Concluído | Backend | Endpoints funcionando com JWT
Sprint 0 | Motor de Inferência | Testes automatizados dos 3 caminhos da árvore | Média | ✅ Concluído | Backend | 3/3 testes passando
Sprint 0 | Autenticação | JWT (SimpleJWT) — login e refresh token | Alta | ✅ Concluído | Backend | Autenticação funcional
Sprint 0 | Infraestrutura | Docker Compose PostgreSQL 15 (porta 5433) | Alta | ✅ Concluído | DevOps | Banco sobe com volume persistente
Sprint 0 | Arquitetura | Multi-tenant (Tenant, CustomUser) | Média | ✅ Concluído | Backend | Base para cooperativas criada
Sprint 0 | Infraestrutura | .env criado e settings.py lendo variáveis de ambiente | Alta | ✅ Concluído | DevOps | Sem secrets hardcoded
Sprint 1 — MQTT + Dataset + Treino ✅ CONCLUÍDA
Sprint 1 | Firmware | DHT22 GPIO4 + sensor solo GPIO34 + publicação MQTT a cada 30s | Alta | ✅ Concluído | ESP32 | JSON publicado em ceres/sensor/001 | Concluído Sprint 1b (2026-05-11) — valores simulados, sem DHT22/solo físico
Sprint 1 | Firmware | Reconexão automática WiFi e MQTT | Média | ✅ Concluído | ESP32 | Reconecta após queda sem reiniciar | Concluído Sprint 1b (2026-05-11) — WiFi + MQTT reconectam sozinhos
Sprint 1 | Backend | Adicionar paho-mqtt>=2.0.0 ao requirements.txt | Alta | ✅ Concluído | Backend | pip install sem erros
Sprint 1 | Backend | Model DiagnosticoEvento + migration | Alta | ✅ Concluído | Backend | Evento salvo no banco ao receber MQTT
Sprint 1 | Backend | Command mqtt_listener (retry exponencial + shutdown SIGTERM) | Alta | ✅ Concluído | Backend | Subscreve ceres/sensor/# e persiste eventos
Sprint 1 | Backend | Endpoint GET /api/diagnostico/historico/ paginado (page_size=10) | Alta | ✅ Concluído | Backend | Últimos 20 eventos retornados
Sprint 1 | Backend | Testes: evento_criado_com_dados_validos e historico_paginado | Média | ✅ Concluído | Backend | python manage.py test passa
Sprint 1 | Dataset | Baixar PlantVillage do Kaggle (abdallahalidev/plantvillage-dataset) | Crítica | ✅ Concluído | IA | ~18.160 imagens disponíveis localmente | 18.160 imgs, 10 classes tomate — 2026-04-28
Sprint 1 | Dataset | Script prepare_plantvillage.py (10 classes, split 70/15/15, augmentation) | Alta | ✅ Concluído | IA | Estrutura train/val/test gerada, mín 500 imgs/classe | 88.949 imgs treino (augm. offline x6), split 70/15/15, seed=42
Sprint 1 | Dataset | Gerar dataset_stats.md + edge_impulse_upload_guide.md | Média | ✅ Concluído | IA | Documentação do dataset gerada | Gerados em 2026-04-28
Sprint 1 | IA | Treinar MobileNetV2 INT8 — Exp A (Edge Impulse) e Exp B (TF local WSL2) | Alta | ✅ Concluído | IA | Modelo treinado e pronto para exportação | Exp A: FP32 92.5%/INT8 62.0% val acc (EI, quantizacao automatica sem calibracao) ¦ Exp B: INT8 98.13% test acc 639KB (TF local, 2 fases, calibracao real) <- ESCOLHIDO Sprint 2
Sprint 1b — Firmware ESP32-S3 MQTT ✅ CONCLUÍDA (2026-05-11)
Sprint 1b
Sprint 1b | Firmware | Conectar WiFi e broker Mosquitto (192.168.15.22:1883) | Alta | ✅ Concluído | ESP32-S3 | ESP32 conecta na mesma rede WiFi | IP do broker descoberto via ipconfig
Sprint 1b | Firmware | Publicar JSON simulado em ceres/sensor/001 a cada 30s | Alta | ✅ Concluído | ESP32-S3 | JSON com device_id, classe, confiança, sensores | Valores simulados — sem DHT22/solo físico
Sprint 1b | Firmware | Reconexão automática WiFi e MQTT | Média | ✅ Concluído | ESP32-S3 | Reconecta após queda sem reiniciar | Testado desligando/ligando o broker
Sprint 1b | Validação | Testar com mosquitto_sub -t ceres/sensor/+ | Alta | ✅ Concluído | Full Stack | Mensagens visíveis no terminal | 74 eventos recebidos e persistidos
Sprint 1b | Validação | Pilha completa: ESP32-S3 → WiFi → Mosquitto → mqtt_listener → PostgreSQL → API REST | Alta | ✅ Concluído | Full Stack | GET /api/historico/ retorna eventos reais | JWT auth + 74 eventos no banco
Sprint 1b | Infraestrutura | Mosquitto configurado para aceitar conexões de rede (não só localhost) | Média | ✅ Concluído | DevOps | listener 1883 (sem bind) + allow_anonymous true | Firewall Windows liberado para porta 1883
Sprint 1b | Infraestrutura | config.h excluído do git (.gitignore atualizado) | Alta | ✅ Concluído | DevOps | Secrets nunca comitados | WiFi SSID/senha protegidos
Sprint 2 — ESP32-S3 + TFLite + Integração Completa ⏳ PENDENTE
Sprint 2
Sprint 2 | Hardware | Sketch teste câmera OV5640 com pinout correto para N16R8 | Alta | ⏳ Pendente | ESP32-S3 | Frame capturado e tamanho impresso no serial
Sprint 2 | Hardware | Documentar gravação via USB-C nativo (sem FTDI) | Baixa | ⏳ Pendente | ESP32-S3 | README com passos de gravação
Sprint 2 | TFLite | Exportar modelo do Edge Impulse como Arduino Library | Alta | ⏳ Pendente | IA | Modelo exportado após treino da Sprint 1
Sprint 2 | TFLite | Integrar biblioteca ao PlatformIO (lib/ei_ceres/) | Alta | ⏳ Pendente | ESP32-S3 | Compila com modelo integrado
Sprint 2
Sprint 2 | Firmware | Ciclo completo: OV5640 → inferência → DHT22 + solo → MQTT | Alta | ⏳ Pendente | ESP32-S3 | Threshold 0.70, JSON publicado
Sprint 2 | Firmware | LED indicadores + NVS + Watchdog 60s + reconexão automática | Média | ⏳ Pendente | ESP32-S3 | Firmware robusto sem supervisão humana
Sprint 2 | Benchmark | Script benchmark_esp32s3.py (50 imgs, latência + acurácia) | Alta | ⏳ Pendente | IA | Latência média/p95, acurácia por classe gerados
Sprint 2 | Benchmark | Gerar benchmark_results.md + benchmark_raw.csv | Alta | ⏳ Pendente | IA | Dados prontos para o artigo (Capítulo 4)
Sprint 2 | Benchmark | Comparativo edge vs Python local com tflite-runtime | Média | ⏳ Pendente | IA | Tabela comparativa gerada
Sprint 2 | Integração | Teste end-to-end: T0→T4 para 5 eventos, meta < 5s | Alta | ⏳ Pendente | Full Stack | Tempo total medido e documentado
Sprint 2
Sprint 3 — Flutter + Resiliência + Experimentos ⏳ PENDENTE
Sprint 3
Sprint 3 | Flutter | DiagnosticoResultadoScreen (nome, confiança, sensores, recomendação) | Alta | ⏳ Pendente | App | Exibe resultado completo da inferência
Sprint 3 | Flutter | HistoricoScreen com paginação infinita e pull-to-refresh | Alta | ⏳ Pendente | App | Consome GET /api/diagnostico/historico/
Sprint 3 | Flutter | SensorStatusScreen com polling a cada 10s (online/offline) | Média | ⏳ Pendente | App | Status do sensor exibido em tempo real
Sprint 3 | Flutter | Integração com câmera para registro de foto da planta | Média | ⏳ Pendente | App | Foto anexada à triagem
Sprint 3 | Flutter | DiagnosticoEventoModel + DiagnosticoService em Dart | Alta | ⏳ Pendente | App | flutter analyze sem warnings críticos
Sprint 3 | Resiliência | Persistência offline com Drift (diagnóstico sem internet) | Alta | ⏳ Pendente | App | App funciona na lavoura sem conexão
Sprint 3 | Resiliência | Módulo de sincronização inteligente (upload ao reconectar) | Alta | ⏳ Pendente | App/Backend | Dados enviados sem perda ao reconectar
Sprint 3 | Gestão | Histórico de diagnósticos georreferenciados | Média | ⏳ Pendente | App | Mapa simples + lista de triagens anteriores
Sprint 3 | Gestão | Módulo de recomendação de manejo automático pós-diagnóstico | Alta | ⏳ Pendente | Backend | Orientações técnicas geradas automaticamente
Sprint 3 | Gestão | Sistema multi-tenant para associações/cooperativas | Média | ⏳ Pendente | Backend | Dados isolados por tenant
Sprint 3 | Infraestrutura | CI/CD e monitoramento configurados | Média | ⏳ Pendente | DevOps | Pipeline de deploy automatizado
Sprint 3 | Infraestrutura | Relatórios técnicos (PDF/CSV) para agrônomos | Baixa | ⏳ Pendente | Backend | Exportação disponível no painel
Sprint 3 | Experimento | Script experiment_edge_vs_cloud.py (100 imgs, +200ms overhead 4G) | Alta | ⏳ Pendente | IA | Latência, acurácia e consumo comparados
Sprint 3 | Experimento | Gerar experiment_a_results.md (tabela + gráfico ASCII) | Alta | ⏳ Pendente | IA | Dados prontos para o artigo (Capítulo 5)

## Escrita TCC e Artigo
Backlog de Escrita — TCC e Artigo Científico ¦ Ceres Diagnóstico ¦ Namem Rachid Jaudy Neto
Fase | Capítulo/Seção | Entrega | Status | Depende de | Arquivo de saída
Fase 1 — Escrita Inicial (paralela à Sprint 1)
Fase 1 | Capítulo 1 — Introdução | Contextualização, objetivos, justificativa, estrutura do trabalho | ⏳ Pendente | Nenhuma (escrever agora) | docs/tcc_cap1.md
Fase 1 | Capítulo 2 — Revisão Bibliográfica | Doenças do tomateiro, TinyML, PlantVillage, IoT agrícola, trabalhos relacionados | ⏳ Pendente | Nenhuma (escrever agora) | docs/tcc_cap2.md
Fase 1 | Capítulo 3 — Metodologia | Arquitetura do sistema, pipeline de treinamento, protocolo de medição (rascunho) | ⏳ Pendente | Nenhuma (rascunho agora, refinar após Sprint 2) | docs/tcc_cap3.md
Fase 2 — Resultados (após Sprint 2 do produto)
Fase 2 | Capítulo 4 — Implementação e Resultados | Benchmark, matriz de confusão, resultados end-to-end T0→T4 | ⏳ Pendente | Sprint 2: benchmark_results.md + e2e_test_results.md | docs/tcc_cap4.md
Fase 2 | Artigo — Seção 4 (Metodologia Experimental) | Max 600 palavras, estilo IEEE/SBC, dataset + pipeline + protocolo de medição | ⏳ Pendente | Sprint 2: benchmark_results.md | docs/artigo_secao4.md
Fase 3 — Discussão (após Sprint 3 do produto)
Fase 3 | Capítulo 5 — Discussão e Conclusão | Edge vs cloud, limitações, trabalhos futuros, conclusão geral | ⏳ Pendente | Sprint 3: experiment_a_results.md | docs/tcc_cap5.md
Fase 3 | Artigo — Seção 5 (Resultados e Discussão) | Max 800 palavras, tabela comparativa, diferencial do Ceres vs Springer 2025 | ⏳ Pendente | Sprint 3: experiment_a_results.md | docs/artigo_secao5.md
Fase 4 — Finalização e Submissão
Fase 4 | Revisão completa do TCC | Capítulos 1–5, normas ABNT, validação com orientador | ⏳ Pendente | Fases 1–3 concluídas
Fase 4 | Testes de campo com produtores de Sorriso-MT | Validar usabilidade e precisão com o público-alvo | ⏳ Pendente | Sprint 3 concluída
Fase 4 | Artigo completo (Seções 1–5) | Montar e revisar artigo completo para submissão | ⏳ Pendente | Fases 1–3 concluídas | docs/artigo_completo.md
Fase 4 | Submissão do artigo | Submeter para SBSI / WSCAD / ERRC | ⏳ Pendente | Artigo completo
Fase 4 | Defesa do TCC | Apresentação para banca — IFMT Cuiaba | ⏳ Pendente | TCC revisado
Fase 4 | Publicação v1.0 + tag git v1.0-tcc | Lançar app nas lojas, repositório público, tag no git | ⏳ Pendente | Defesa aprovada

## Resumo
Resumo Geral — Ceres Diagnóstico v2
Bloco | Tema | Status | Total Tarefas | Concluídas
Produto — Sprint 0 | Motor de Diagnóstico | ✅ Concluída | 8 | 8
Produto — Sprint 1 | MQTT + Dataset + Treino | ✅ Concluída | 13 | 13
Produto — Sprint 1b | Firmware ESP32-S3 MQTT | ✅ Concluída | 7 | 7
Produto — Sprint 2 | ESP32-S3 + TFLite + Integração | ⏳ Pendente | 13 | 0
Produto — Sprint 3 | Flutter + Resiliência + Exp. | ⏳ Pendente | 15 | 0
Escrita — Fase 1 | Introdução, Revisão, Metodologia | ⏳ Pendente | 3 | 0
Escrita — Fase 2 | Cap. 4 + Seção 4 Artigo | ⏳ Pendente | 2 | 0
Escrita — Fase 3 | Cap. 5 + Seção 5 Artigo | ⏳ Pendente | 2 | 0
Escrita — Fase 4 | Finalização + Defesa + Submissão | ⏳ Pendente | 6 | 0