## Backlog Produto
Backlog do Produto — Ceres Diagnóstico (Extensão II — IFMT Cuiabá)
3 sprints de ~1 mês · Prioridades: Crítica / Alta / Média / Baixa · Somente software, firmware e hardware (sem TCC ou artigo).
Tarefa | Camada | Prioridade | Status
Sprint 1 — Núcleo Inteligente (Backend + IA) · ≈ 1 mês (4 semanas) · ✅ 18/18
Épico A — Motor de Diagnóstico e API (ex-Sprint 0)
Mapeamento das 10 doenças do tomateiro (Embrapa) | Backend | Crítica | Concluído
Models Pergunta/Opcao/Diagnostico + migrations | Backend | Crítica | Concluído
Endpoints /iniciar/ e /responder/ | Backend | Alta | Concluído
Autenticação JWT (SimpleJWT) | Backend | Alta | Concluído
Multi-tenant (Tenant + CustomUser) | Backend | Média | Concluído
PostgreSQL 18 (porta 5433) | Infra | Alta | Concluído
5 testes automatizados passando | QA | Alta | Concluído
Épico B — Dataset, Modelo de IA e MQTT (ex-Sprint 1)
PlantVillage (18.160 imgs) + augmentation → 88.949 | IA | Crítica | Concluído
Exp A — Edge Impulse (FP32 92,5% / INT8 62%) | IA | Média | Concluído
Exp B — TF local (float 98,13% / INT8 95,76%, 639 KB) | IA | Crítica | Concluído
Exp C — Background augmentation sintética (20,24% campo) | IA | Baixa | Concluído
Exp D — Fine-tuning PlantDoc real (30,43% campo) | IA | Média | Concluído
Exp E — Focal Loss + aug agressiva (final, 638 KB) | IA | Crítica | Concluído
export_tflite.py — INT8 calibrado | IA | Alta | Concluído
Validação PlantDoc — gap lab-campo documentado | IA | Alta | Concluído
Backend MQTT (DiagnosticoEvento + mqtt_listener + /historico/) | Backend | Alta | Concluído
Mosquitto 2.1 instalado e testado | Infra | Média | Concluído
Matriz de confusão + acurácia por classe | QA | Média | Concluído
Sprint 2 — Borda Embarcada (Firmware + IoT) · ≈ 1 mês (4 semanas) · ✅ 8/8
Épico A — Nó de sensores MQTT (ex-Sprint 1b)
Projeto PlatformIO esp32_mqtt_sensor | Firmware | Alta | Concluído
WiFi + MQTT + reconexão automática | Firmware | Alta | Concluído
Publicação de JSON em ceres/sensor/ | Firmware | Alta | Concluído
Pilha ESP32 → Mosquitto → Django → PostgreSQL | Integração | Alta | Concluído
Épico B — TFLite Micro no ESP32-S3 (ex-Sprint 2)
esp32s3_ceres — TFLite Micro (arena PSRAM 200 KB) | Firmware | Crítica | Concluído
gerar_arrays_c.py — modelo + 10 imgs como arrays C | IA | Alta | Concluído
Benchmark embarcado — 692 ms, 10/10 correto | Firmware | Crítica | Concluído
benchmark_esp32s3.md documentado | QA | Média | Concluído
Sprint 3 — Aplicativo e Integração (App + UX + Deploy) · ≈ 1 mês (4 semanas) · ✅ 29/29
Épico A — App base + inferência (ex-Sprint 3)
App Flutter (Diagnóstico + Histórico) | App | Crítica | Concluído
api_service — multipart POST + GET paginado | App | Alta | Concluído
View /inferir/ via subprocess TFLite | Backend | Crítica | Concluído
Validação end-to-end (galeria → TFLite → resultado) | QA | Alta | Concluído
Experimento Edge vs Cloud | IA | Média | Concluído
Drift (SQLite) — persistência local | App | Alta | Concluído
Épico B — Design System e UI (ex-Sprint 3.5 + 3.6)
CeresTheme (paleta cerrado, Material 3) | App | Alta | Concluído
6 telas redesenhadas (Splash/Login/Diagnóstico/IoT/Salvos/Enciclopédia) | App | Alta | Concluído
doencas_data.dart — 10 doenças centralizadas | App | Média | Concluído
flutter_svg + ícones thin-stroke | App | Baixa | Concluído
Tab bar + appbar fiéis ao mockup | App | Baixa | Concluído
Épico C — Deploy, nuvem e novas telas (ex-Sprint 3.7)
12 telas migradas + 4 novas (Alertas/Parceiro/Cadastro/Agrônomos) | App | Alta | Concluído
Registro de usuário /register/ | Backend | Alta | Concluído
Deploy Railway — ceres.up.railway.app | Infra | Crítica | Concluído
TFLite on-device Android (~60 ms) | App | Crítica | Concluído
MQTT Cloud HiveMQ (TLS 8883 / WS 8884) | IoT | Alta | Concluído
Épico D — UX: navegação, mapa e perfil (ex-Sprint 4A + 4B + 5)
Back button no CeresAppBar | App | Baixa | Concluído
Persistência de sessão (shared_preferences) + auto-refresh JWT | App | Média | Concluído
Banner offline (connectivity_plus) | App | Média | Concluído
latitude/longitude em DiagnosticoEvento | Backend | Média | Concluído
MapaScreen (flutter_map + OSM, marcadores por urgência) | App | Alta | Concluído
Captura de GPS no diagnóstico | App | Média | Concluído
GET /api/auth/me/ (estatísticas do usuário) | Backend | Média | Concluído
PerfilScreen (stats, exportar CSV, logout) | App | Média | Concluído
Épico E — Robustez e sincronização offline (ex-Sprint 5B)
Railway PostgreSQL persistente entre deploys | Infra | Crítica | Concluído
Per-user diagnostics (FK usuario) | Backend | Alta | Concluído
Temperature scaling INT8 (T=0.25) | Backend/App | Alta | Concluído
Fila de sincronização offline → online (SyncService) | App | Alta | Concluído
Matriz de confusão INT8 (95,76%, 2.734 imgs) | QA | Média | Concluído
Próximos passos — Fase Futura (registrada)
EfficientNet-B0 no Raspberry Pi 3B+ | IA | Média | Registrada
Câmera OV5640 no ESP32-S3 (diagnóstico autônomo) | Firmware | Alta | Registrada

## Resumo
Resumo do Backlog do Produto — Ceres Diagnóstico
Sprint | Tema | Duração | Camada | Status | Tarefas
Sprint 1 | Núcleo Inteligente (Backend + IA) | ≈ 1 mês | Backend / IA | Concluída | 18/18
Sprint 2 | Borda Embarcada (Firmware + IoT) | ≈ 1 mês | Firmware / IoT | Concluída | 8/8
Sprint 3 | Aplicativo e Integração (App + UX + Deploy) | ≈ 1 mês | App / Infra | Concluída | 29/29
Fase Futura | RPi3B+ + câmera OV5640 | — | IA / Firmware | Registrada | —
TOTAL (produto) |  |  |  |  | 55/55